## Sheet1
版本号 | 版本内容 | 计划开始时间 | 实际开始时间 | 计划结束时间 | 实际结束时间 | 详情 | 备注
v0.1 | 毕业设计 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 毕业设计的内容比较少而且不够完善，只是作为一个残次品的展示
v0.2 | 工程框架 | 2020-12-26 | 2020-12-26 | 2021-01-15 | 2021-01-25 | 明确后续版本内容，搭建工程主体 | 延期10天
v0.3.1 | 日志模块 | 2021-02-21 | 2021-02-21 | 2021-03-21 |  | 1.完成日志模块 2.json解析器 3.ini解析器